## 表紙
第1.2版
2018年8月9日
TIS株式会社
この 作品 は | クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス | の下に提供されています。
スプリント全体計画_プロジェクト例

## XXXプロジェクト_中日程
|  |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | 2016-10-27 | 2016-11-03 | 2016-11-10 | 2016-11-17 | 2016-11-24 | 2016-12-01 | 2016-12-08 | 2016-12-15 | 2016-12-22 | 2016-12-29 | 2017-01-05 | 2017-01-12 | 2017-01-19 | 2017-01-26 | 2017-02-02
共通機能開発
環境構築/基本機能導入 | bar: 2016-10-27 to 2016-11-17
ローカル開発環境構築 | bar: 2016-10-27
認証機能導入 | bar: 2016-11-10 to 2016-11-17
認可機能導入 | bar: 2016-11-10 to 2016-11-17
画面デザイン/UI部品 | bar: 2016-10-27 to 2016-12-22
基本的な入力部品 | bar: 2016-10-27 to 2016-11-03
アコーディオン | bar: 2016-10-27 to 2016-11-03
年月日・年月入力部品 | bar: 2016-10-27 to 2016-11-03
コンボボックス入力部品 | bar: 2016-11-10 to 2016-11-17
カテゴリセレクト入力部品 | bar: 2016-11-10 to 2016-11-17
エラー通知部品 | bar: 2016-11-24 to 2016-12-01
テーブル表示部品 | bar: 2016-11-24 to 2016-12-01
グラフ表示部品 | bar: 2016-12-08 to 2016-12-15
サイドメニュー部品 | bar: 2016-12-08 to 2016-12-15
ヘッダー部品 | bar: 2016-12-08 to 2016-12-15
JSON API | bar: 2016-11-10 to 2016-12-08
JSONリクエスト | bar: 2016-11-10 to 2016-11-17
JSONレスポンス | bar: 2016-11-24 to 2016-12-01
ログイン/メニュー | bar: 2016-11-10 to 2016-12-08
ログイン画面 | bar: 2016-11-10 to 2016-11-17
サイドメニュー管理 | bar: 2016-11-24 to 2016-12-01
マスタメンテナンス画面 | bar: 2016-12-15 to 2016-12-22
画面テンプレート | bar: 2016-12-15 to 2016-12-22
初期表示 | bar: 2016-12-15 to 2016-12-22
更新処理 | bar: 2016-12-15 to 2016-12-22
ユーザ管理/権限管理画面 | bar: 2017-01-05 to 2017-01-19
ユーザ登録 | bar: 2017-01-05 to 2017-01-12
ユーザ更新/削除 | bar: 2017-01-05 to 2017-01-12
グループ登録 | bar: 2017-01-12 to 2017-01-19
グループ更新/削除 | bar: 2017-01-12 to 2017-01-19
ドキュメント整備 | bar: 2017-01-19 to 2017-01-26
実装ガイド | bar: 2017-01-19 to 2017-01-26
共通機能ドキュメント | bar: 2017-01-19 to 2017-01-26
アプリケーション開発
アプリケーション開発 | bar: 2016-12-15 to 2016-12-22; 2017-01-05 to 2017-01-19
ｘｘｘ登録画面 | bar: 2016-12-22; 2017-01-05
ｙｙｙ登録画面 | bar: 2016-12-22; 2017-01-05
ｚｚｚ一覧表画面 | bar: 2016-12-22; 2017-01-05
マスタ画面 | bar: 2016-12-22; 2017-01-05
最終受入 | bar: 2017-01-26
社内品質確認テスト | bar: 2017-01-12 to 2017-01-26
開発環境構築
アプリケーションサーバ | bar: 2016-10-27 to 2016-11-03
データベース | bar: 2016-10-27 to 2016-11-03
構成管理リポジトリ作成 | bar: 2016-10-27 to 2016-11-03
ビルド・リリース設定 | bar: 2016-11-10 to 2016-11-17
基盤実装方針確定
画面レイアウト/デザイン確定
基盤部品実装完了
開発完了